## 实战安排
第四组《基于WebGIS的智慧交通系统》任务计划
任务 | 任务描述 | 预计完成进度 | 6月17日 | 6月18日 | 6月19日 | 6月20日 | 计划完成时间
1 | 登录与注册 | 1 | 张璐：登录注册demo实现 李桂叶：修改登录注册逻辑和页面样式，并移植至nodejs系统中。主要包括： 1、页面跳转，nodejs路由设置 2、postgresql数据库连接，存储和查询数据 3、登录状态信息session存储，并在导航条内显示欢迎信息 4、用户输入信息不合格报错提醒 5、bootstrap页面美化 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2019/6/15-2019/6/16
2 | 系统界面搭建 | 1 | 朱玉飞：长度测量，面积测量，退出测量和导出图片四个按钮功能已基本实现。 遇到问题：退出测量后，测量结果弹窗没有消除，正在修改中 李桂叶：主要框架已经搭建完毕 1、导航条内包括：实时路况、摄像头、事件添加、事件查询（周边查询、模糊查询）、事件更新、事件分析（统计图、热力图）、施工公告。 2、右侧包括：长度测量、面积测量、退出测量、导出图片，四个面板。 3、左侧包括带有复选框的目录树三级列表。 4、中心区域显示地图。 | 李桂叶：页面美化已基本完成 | 已完成 | 已完成 | 2019/6/15-2019/6/16
3 | 地图数据 | 1 | 邵豪：矢量和影像地图切换demo实现 李桂叶：修改样式以实现右上角点击两个小图片进行切换，并整合进系统里 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 2019-06-17
4 | 基本操作 | 1 | 李桂叶：demo已实现，暂未整合进系统 | 李桂叶： 1、添加放大、缩小、复位按钮，实现地图的基本操作。 2、增加鼠标位置控件。 3、修改样式和控件logo | 已完成 | 已完成 | 2019-06-17
5 | 地图文档查询 | 1 | 李桂叶：demo已实现，暂未整合进系统 | 李桂叶： 1、将智慧交通地图文档以目录树形式添加到地图中，点击对应图层控制图层的显示与隐藏。 2、更改样式，优化代码结构 | 已完成 | 已完成 | 2019-06-17
6 | 实时路况 | 1 | 李桂叶： 数据库已配置完毕，具体实现暂未开始 | 已分工，暂未开始 | 李桂叶： 实现完毕，并添加进系统 | 已完成 | 2019-06-17
7 | 摄像头 | 1 | 已分工，暂未开始 | 张璐：获取弹窗信息已实现，但视频加载仍存在问题 | 李桂叶： 代码整合与bug调试和函数重构 | 已完成 | 2019/6/18-2019/6/19
8 | 事件查询 | 1 | 已分工，暂未开始 | 朱玉飞： 基本实现了周边查询和模糊查询。 遇到的问题：popup弹出框位置每次显示有问题。 | 朱玉飞： demo实现 | 李桂叶： 代码整合与页面优化和函数重构
9 | 事件添加 | 1 | 已分工，暂未开始 | 已分工，暂未开始 | 张璐： demo实现 | 李桂叶： 代码整合与bug调试和函数重构
10 | 事件更新 | 1 | 已分工，暂未开始 | 已分工，暂未开始 | 李桂叶： demo实现 | 李桂叶： 添加进系统
11 | 事件分析 | 1 | 郭超：通过按钮在图层中显示热力图已实现 | 郭超：统计图正在实现中，还未完成 | 李桂叶： 代码整合与页面优化和函数重构 | 已完成 | 2019-06-20
12 | 施工公告 | 1 | 邵豪：已实现： 1、绘制出任意位置的直线 2、实现了单要素的缓冲区分析 遇到问题：鼠标绘制时不知该如何记录点的坐标。 | 邵豪： 已实现：缓冲区和线图层的合并，单层缓冲区的生成和清除，数组记录画线的拐点坐标 遇到的问题：不知如何将数组中的坐标应用到缓冲区的弧段中，进行划线与缓冲区的结合 | 邵豪： demo实现 | 李桂叶： 添加进系统